## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении инвестиционных программ, финансируемых через надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, за 2012 год, по МУП "Уссурийск-Водоканал".
Нормативные документы:
1. Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 07.12.2010 г. № 334-НПА "Об инвестиционной программе "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы"" ( в редакции от 05.02.2013г.)
Срок реализации - 2011 - 2015годы.
№п/п | Наименование | Стоимость программы на 2012 год, без НДС и налога на прибыль, тыс. руб. | Поступление средств,без НДС и налога на прибыль всего, тыс. руб. | в том числе по кварталам |  |  |  | Исполнение программы без НДС и налога на прибыль, тыс. руб. | в том числе по кварталам |  |  |  | Источник финансирования
|  |  |  | 1кв. | 2кв | 3кв | 4кв. |  | 1кв. | 2кв | 3кв | 4кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы"
Водоснабжение
1 | Модернизация технологии реагентной очистки воды средствами АСУ ТП -контрольно-аналитический комплекс "Униток-1" на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска" (трехэтажное здание лит.Б2-реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031). | 2500 | 2152.76 | 354.47 | 462.96 | 569.32 | 766.01 | 1930 | 1485 | 445 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения
2 | Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска (трехэтажное здание лит.Б2- реагентное хозяйство площадью 5019,04, инвентарный номер 100031) Д 500, Д 800) | 7410 | 6192.8 | 1029.52 | 1386.44 | 1564.23 | 2212.61 | 5486 | 0 | 1485.81 | 3186.76 | 813.43 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения
3 | Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого водоснабжение | 9910 | 8345.56 | 1383.99 | 1849.4 | 2133.55 | 2978.62 | 7416 | 1485 | 1930.81 | 3186.76 | 813.43
Водоотведение
4 | Модернизация на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетовым излучением | 9930 | 9860.3 | 1428.56 | 2540.22 | 2957.78 | 2933.74 | 5635.7 | 1485 | 1032.13 | 1938.19 | 1180.38 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоотведения
5 | Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях- аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска | 180 | 155.14 | 23.22 | 37.78 | 46.71 | 47.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная надбавка к тарифам на услуги водоотведения
7 | Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого водоотведение | 10110 | 10015.44 | 1451.78 | 2578 | 3004.49 | 2981.17 | 5635.7 | 1485 | 1032.13 | 1938.19 | 1180.38
| Всего | 20020 | 18361 | 2835.77 | 4427.4 | 5138.04 | 5959.79 | 13051.7 | 2970 | 2962.94 | 5124.95 | 1993.81